STAV PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ

Rady města Moravský Krumlov po 28 měsících (k 31. březnu 2009)

1. Investiční akce

1.1. Nezbytné akce v nejbližší době

1.1.1. Kanalizace a vodovod I. etapa – vnitřní město, Zachráněná

Schváleno Zastupitelstvem města. Bez rizika zpoždění o 1-2 roky se nepodařilo dosáhnout zvýšení nízké dotace (cca 49 %), vyjednané minulým vedením města. Finanční prostředky i zhotovení díla jsou smluvně zajištěny. Zahájení v březnu 2007, dokončení plánováno v roce 2008.

- Splněno v předstihu, k 15.11.2007.

- Mezitím změněny podmínky pro evropské dotace, na rekonstrukci se poskytují jenom tehdy, převažuje-li ve stejné zakázce budování nových sítí. To nebyl případ M. Krumlova. Odstoupení od akce by znamenalo konec projektu.

1.1.2. Rekonstrukce čistírny odpadních vod Zámecká

Schváleno Zastupitelstvem města. Nutný předpoklad odkanalizování místní části Polánka a Rokytná. Finanční prostředky i zhotovení díla jsou smluvně zajištěny.Zahájení i dokončení v roce 2007.

- Splněno v termínu.

- Zkušební provoz upozornil na některé problémy, například nemožnost využití projektované kapacity při požadované kvalitě čištění bez vybudování další kalové nádrže. Z toho plyne i neuskutečnitelnost napojení místních částí Polánka a Rokytná do této ČOV.

1.1.3. Kanalizace a vodovod II. etapa:- okrajové části města

Dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Moravském Krumlově. Investor Vodovody a kanalizace Třebíč včetně projektu. Finanční podíl města. Záměr pro léta 2008-2009.

- Zařazeno do velkého projektu DYJE II. Připraven dílčí projekt, vyřizuje se stavební povolení, na podzim 2008 bude podána žádost o dotace. Počátkem roku 2009 tendr na zhotovitele, zahájení stavby v tomtéž roce. Náklady cca 144 mil. Kč, podíl města cca 36 mil. Kč.

- V průběhu projednávání projektu byly (neznámo kým) změněny podmínky. Dotačně se nepodporují dlouhé liniové stavby, což vyřadilo z Dyje II místní části Polánku a Rokytnou. Ve městě lze podle nových podmínek stavět pouze nové větve kanalizace a rekonstruovat ty části, které umožní připojení dosud nepřipojených nemovitostí.

1.1.4. Kanalizace Polánka - Rokytná

Odkanalizování místních částí Polánka a Rokytná s napojením na ČOV Zámecká – doplněk projektu „Dyje II.“ Investor Vodovody a kanalizace Třebíč včetně projektu, alternativa město MK. Zahájení v roce 2009, dokončení 2010.

- Viz předchozí.

1.1.5. Rekonstrukce komunikací a náměstí

Akce navazující na rekonstrukci kanalizace a vodovodu má dvě části:

- regionální průtah městem, jehož rekonstrukci zajišťuje projektově i finančně Správa a údržba silnic Znojmo,

- vnitřní komunikace města a náměstí, jejichž rekonstrukci zajišťuje projektově i finančně město.

Zahájení v závislosti na zdrojích z národních i evropských fondů dopravní infrastruktury. Vypracování projektové dokumentace v roce 2007. Předpoklad zahájení v roce 2008-2009, dokončení 2010.

  - Regionální průtah městem má územní rozhodnutí, vyřizuje se stavební povolení. Náklady cca 40 mil. Kč, pro město cca 11 mil. Kč za chodníky a přeložky sítí. Správa a údržba silnic počítá se zahájením v roce 2009. Ačkoliv byly v roce 2008 peníze z kraje již přislíbeny, podle rozpočtu 2009 kraj tyto prostředky nemá – snížil finance na dopravní infrastrukturu z 300 mil. Kč v roce 2008 na 30 mil. Kč. Z toho důvodu se průtah městem musí řešit v Regionálním operačním programu 1.1 Evropské unie. Byl zařazen do širšího výběru (získal přes 60 bodů), ale o konečném výsledku bude rozhodovat Rada NUT II Jihovýchod (kraje Vysočina a Jihomoravský).

  - V lepší situaci je terminál IDS na nádraží ČD Moravský Krumlov – kraj s ním počítá, i když dfokončení IDS se také posouvá o 1-2 roky z finančních důvodů.

  - Revitalizace centrální části města Moravský Krumlov – úprava veřejných prostranství a bezprostředního okolí + rekonstrukce místních komunikací. V návaznosti na průtah městem dokončena projektová příprava za cca 4,5 mil. Kč, běží správní řízení o vydání stavebního povolení. Poté bude cestou externí firmy podána žádost o evropské dotace, Po jejich přiznání bude vyhlášen tendr na zhotovitele. Opční právo na místní komunikace má do 15.11.2009 firma, která budovala kanalizaci a vodovod.

  - Výše uvedené akci předchází výstavba nového autobusového nádraží, která je ve fázi správního řízení o stavební povolení.

  - Celkové náklady na tyto akce města jsou v dnešních cenách cca 250 mil. Kč.

1.2. Ostatní včetně výhledových

1.2.1. Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků

Léta zanedbávaná věc, která je vážnou brzdou místního rozvoje. Vyhledávání vhodných parcel, jejich výkup, budování inženýrských sítí a prodej zájemcům o výstavbu RD. Finančně náročné, řešitelné v delším horizontu s revolvingovým pohybem finančních prostředků z úvěru, případně dotací z fondů místního rozvoje. Dlouhodobý záměr, přesahující jedno volební období. Časový horizont 2007 - 2013. Podniknuty první kroky v Moravském Krumlově a v Polánce.

- V Moravském Krumlově-Polánce město vykoupilo od vlastníků pozemky na výstavbu 18 rodinných domků. Zpracovává se projekt na výstavbu inženýrských sítí. Náklady na IS budou částečně refundovány (dotace na jedno stavební místo 50 tis. Kč), ostatní se promítnou do prodejní ceny parcel. Prodeje stavebních parcel se předpokládají v roce 2009.

- V Moravském Krumlově byl aktualizován územní plán (5. aktualizace), kam byly znovu zařazeny již jednou vyloučené stavební parcely na ulici Slunečná. Probíhá prodej těchto parcel. Stavební parcely na konci ulice kpt. Jaroše, které měly být řešeny podle „modelu Polánka“), nebudou dále uvažovány – vlastníci nemají zájem.

1.2.2. Oprava sokolovny

Budovu sokolovny získá město darem od místní jednoty České obce sokolské za záruku zachování možností dosavadních aktivit Sokola, stavebních oprav a využití horního sálu i pro potřeby ČOS. Rekonstrukce ve spolupráci s mikroregionem Moravskokrumlovsko bude podmínkou přijetí daru. Časový horizont 2008 – 2010 se zabezpečením financování z fondů EU, žádost o dotaci připraví mikroregion Moravskokrumlovsko, který zde vytvoří zároveň svoje centrum.

- Složitá jednání s Českou obcí sokolskou se chýlí ke kladnému závěru, naopak Mikroregion Moravskokrumlovsko se na akci nehodlá podílet. Záměr vytvoření kulturně a sportovně společenského centra trvá. Výběr projektanta bude organizován po uzavření smlouvy s ČOS. Návrh smlouvy ČOS byl s našimi připomínkami odeslán zpět.

1.2.3. Bazén

Dlouho plánovaný investiční záměr. Nutná optimalizace projektu s cílem zajištění co největší soběstačnosti tohoto zařízení (minimalizace provozních ztrát). Časový horizont 2009 – 2010.

- Po opětném schválení v ZM se realizuje původní záměr vybudovat bazén s minimálními náklady (cca 20 mil. Kč) v prázdném objektu zásobníku topných médií na sídlišti Zachráněná. Je připravena projektová dokumentace ve variantním řešení pro další jednání.

1.2.4. Nový hřbitov a smuteční obřadní síň

Nový hřbitov je nezbytný, bez obřadní síně však nepředstavitelný. V územním plánu je stanovena lokalita Na Vinohradech a v Rakšicích. Nutnost výkupu pozemků od více vlastníků. Horizont řešení – 2007 stavební záměr, 2008 žádost o dotace. Řešení naváže na výsledky jednání.

- Značné náklady a problémy s držbou pozemků v současné době dočasně vyřadily lokalitu Na Vinohradech. Platí záměr rozšířit hřbitov v Rakšicích, na hřbitově u farního kostela Všech svatých lze využít východních zdí pro vybudování kolumbárií.

1.2.5. Oprava zámku

Za současných vlastnických vztahů (majetek společnosti INCHEBA s.r.o. Praha) město nemůže akci vyvolat ani ovlivnit jinak než působením na vlastníka. Přesto byla zahájena jednání, na jejichž výstupu závisí další vývoj:

- dohoda s hlavním městem Prahou o smluvním ponechání Muchovy Slovanské epopeje v Moravském Krumlově podobu 15-20 let – zámek bude rekonstruován na galerii a doprovodné provozy

- nedohoda s hlavním městem Prahou – zámek bude rekonstruován na kongresové centrum, přičemž předpokládáme zájem vlastníka o využití zámeckého parku jako plochy pro relaxační aktivity. Horizont řešení 2007-2013.

- Muchovu Slovanskou epopej chce vlastník zpět do Prahy, aniž by splnil darovací podmínku – důstojný stánek pouze pro tento účel. Pokračují složitá jednání. Ve věci zámku nelze vyloučit, že vlastník hodlá ještě nějaký čas konzervovat současný stav. Město ani do budoucna nemůže z finančních důvodů o převzetí zámku uvažovat. Představitelé města vedou jednání na všech úrovních: magistrát hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, rodina Muchova, odborná veřejnost, INCHEBA, laická veřejnost, politické reprezentace. Zápůjční smlouva byla prodloužena do 30.6.2009. Město nabídlo Praze pomoc s Epopejí, dokud ji nebude mít kam umístit. Proto máme naději na další prodlužování zápůjčky.

1.2.6. Revitalizace území kolem Lacrumu

Záplavové území, jehož revitalizace se bude odvíjet od schválení nové verze územního plánu, kde se z dosavadní zóny pro průmyslovou výstavbu (brown fields) změní na technické zázemí města – AN, diskontní supermarket, víceúčelový objekt pro relaxaci - nebo na klidovou zónu. Možnost využití dotací od EU a zprostředkování agenturou Czechinvest. Horizont řešení 2008 – 2013.

- Územní plán s deklarovaným využitím již počítá. V souvislosti s racionalizací autobusové dopravy v Moravském Krumlově a revitalizací městského centra (viz 1.1.5.) je připraven projekt autobusového nádraží v ulici U Mostu, žádost o dotace bude podána po vyřízení stavebního povolení, které probíhá. V jednání je přemístění velkoskladu hotových výrobků firmy Saint-Gobain Vertex (plocha se uvolní pro obchodní aktivity). Objekt Lacrumu vlastní developerská společnost s cílem vybudovat společenské centrum, zatím v jedné části provozuje diskotéku. Tím veškeré aktivity této společnosti asi skončí – bude třeba hledat nové řešení. Horizont viz výše. Pro vyřizování dotací byla ve výběrovém řízení vybrána jiná agentura..

1.2.7. Aktualizace územního plánu

Nezbytná podmínka předcházející jednak realizaci výstavby rodinných domků, jednak konečné stanovení pozemků pro průmyslové zóny. Teprve poté může následovat příprava (inženýrské sítě) a nabídka určených ploch zájemcům. Možnost využití dotací od EU a zprostředkování agenturou Czechinvest. Horizont řešení 2007 - 2008.

- Zastupitelstvem města byly schváleny 4. a 5. aktualizace územního plánu, které umožňují plánovanou výstavbu rodinných domků a další potřebné změny. V současné době však vysvtává potřeba rychlého přijetí 6. aktualizace ÚP.

2. Školství

2.1. Dlouhodobé trvalé úkoly koncepčního charakteru

2.1.1. Podpora při zavádění ŠVP

Město Moravský Krumlov, jako zřizovatel obou základních škol, bude podporovat zavádění nových školních vzdělávacích programů.

- Průběžně plněn. Jako nový fenomén přistupuje nevyvážené využití dvou základních škol ve městě, které musí být řešeno všemi zainteresovanými složkami.

2.1.2. Podpora integrace dětí

Nadále pokračovat v rozvoji třídy pro TZP žáky na ZŠ Ivančická, zajistit dostatek vzdělávacích, rehabilitačních a relaxačních pomůcek. V rámci finanční podpory města rozšířit stávající podmínky pro vzdělávání dětí a pedagogů.

- Průběžně plněn. Od září 2008 je uvedena do provozu druhá třída pro TZP žáky a Oranžová učebna, vybavená z prostředků ČEZ.

2.1.3. Podpora činnosti středních a odborných škol

Základním úkolem Rady města je udržet v Moravském Krumlově obě střední školy, což se podaří pouze tehdy, budou-li naplněny studenty. To přímo souvisí s aktivní prací Rady a vedení města jak směrem k politickým i odborným orgánům kraje, tak směrem k potenciálním uchazečům v celé dosavadní „nasávací“ oblasti (cca 40 obcí v okolí). Nemalý podíl bude mít samo vedení obou škol v podobě tvorby nejen rodiči požadovaných, ale také smysluplných (absolventi najdou uplatnění) oborů studia.

- Plnění úkolu se zatím daří, i přes koncentrační snahy jednotlivců.

2.1.4. Podpora činnosti Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy

Současným zřizovatelem obou školských zařízení je Jihomoravský kraj, Dle výhledového záměru mají kraje snahu převést tyto zřizovatelské pravomoci na obce. Město Moravský Krumlov je připraveno zřizovatelskou funkci v případě nezbytnosti převzít, neboť si je vědomo potřebnosti obou institucí, které vhodně doplňují vzdělávací síť na území města Moravský Krumlov.

- Trvá. Připravena koncepce komplexního řešení volnočasových aktivit.

2.2. Krátkodobé úkoly investičního charakteru

2.2.1. Oprava objektů Mateřské školy na ulici Palackého

Z přijatého Výhledu předškolního a školního vzdělávaní dětí vyplývá tento vážný úkol, který zabezpečí jednak mírné zvýšení kapacity tohoto pracoviště MŠ, jednak je nezbytný pro plnění přísných hygienických podmínek. Investiční náklad je ve srovnání s kanalizací zanedbatelný, avšak z hlediska zdrojů města značný a v současné době problematický. Rada města se v první etapě soustředí na zajištění provozu v souladu s požadavky hygienických předpisů. Horizont řešení 2008.

- Úkol dostal absolutní prioritu jak v Radě, tak v Zastupitelstvu města. Škoda jen, že pozdější obstrukcí některých zastupitelů (ryze formální důvody) mohla vysoutěžená firma zahájit práce s několikaměsíčním zpožděním. Přesto bylo toto skvělé dílo otevřeno 4.12.2008.

2.2.2. Znovuzřízení třídy MŠ v Polánce

V místní části Polánka podstatně vzrostl počet dětí předškolního věku. Podle průzkumu, který provedl osadní výbor, převyšuje tento počet minimální směrné číslo pro třídu MŠ. Odhad nákladů na stavební rekonstrukci bývalé MŠ dosahuje dle Správy majetku města cca 570 000 Kč, podobná částka je třeba na zařízení. Konečné rozhodnutí bude záviset na skutečném zájmu rodičů. Horizont řešení k 1.9.2008.

- Plnění úkolu po podrobném průzkumu odloženo po realizaci výstavby rodinných domků. Současný počet dětí nezaručuje naplnění třídy mateřské školy, město by muselo kromě nemalých investičních nákladů doplácet i na platy personálu.

2.2.3. Oprava školního hřiště při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická ulice.

Již vypracovaná dokumentace k přestavbě sportovního areálu u ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická ul., je značně předimenzována a realizace opravy v této podobě je nereálná. Je nutno vytvořit nový a skromnější investiční záměr, který jednak bude ctít potřeby školy, jednak zabezpečí činnost subjektů zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže, zejména v odpoledních hodinách.

- Projekt byl zařazen do programu „Oranžová hřiště“, na který měla být z Nadace ČEZ poskytnuta dotace před 1,6 mil. Kč. Ačkoliv měl Moravský Krumlov absolutní prioritu v Jihomoravském kraji, dotaci nedostal.

- V roce 2008 byla realizována investiční dotace 100 tis. Kč od Jihomoravského kraje, a to do 30.6.2008.

2.2.4 Vybudování školního hřiště ve vnitřním městě

Ve vnitřním městě jsou situována školská zařízení, která nesplňují technické podmínky pro výuku tělesné výchovy. Je nutné vybudovat odpovídající zázemí, které budou využívat všechny školy.

- Trvá, vedení města pracuje na výběru vhodné parcely.

3. Doprava

3.1. Oprava komunikací ve vnitřním městě

Viz bod 1.1.5.

3.2. Transformace autobusové dopravy ve vnitřním městě

Současný stav autobusové dopravy je nadále neúnosný. Plné náměstí autobusů znemožňuje nerušený život města. V návaznosti na rekonstrukci kanalizace musí být zrekonstruováno i náměstí. Výstupní a nástupní stanoviště autobusů budou realizována terminálem o několika stáních, Čekací doby autobusy budou trávit na odstavném parkovišti se zázemím pro řidiče. Horizont řešení 2009-2010.

- Průběžně plněn. Dále viz 1.1.5. a 1.2.6.

3.3. Vyřešení parkování ve vnitřním městě

V rámci oprav náměstí a úpravy režimu autobusové dopravy bude zcela změněn systém parkování ve vnitřním městě, a to i s využitím parkovacích ploch mimo náměstí. Horizont řešení 2009-2010.

- Parkování na náměstí TGM, na náměstí Klášterním a v ulicích Růžová a Komenského je přes obstrukce některých členů rady města od září 2008 zpoplatněno. Za první hodinu, která většinou postačí na vyřízení všech věcí, se platí 5 Kč, za každou další 20 Kč. Tímto krokem bylo jednak vyřešeno parkování ve vnitřním městě (kdy po beznadějném objíždění náměstí řidiči porušili dopravní předpisy nebo odjeli nakoupit jinam), jednak přicházejí nějaké peníze do pokladny města. Parkovací automaty se zaplatily za prvních několik měsíců provozu.

3.4. Vyřešení parkování na nádraží ČD

Současný neúnosný stav bude částečně vyřešen rekonstrukcí parkovací plochy vedle příjezdové komunikace od přejezdu k nádražní budově. Projekt je připraven (SÚS Znojmo), realizaci proběhne v rámci řešení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, části Jihozápad. Po dokončení IDS v kraji očekáváme odlehčení individuální dopravy v souvislosti se zavedením linek IDS i do obcí, z nichž musí dnes občané jezdit k vlaku vlastními vozidly (Rokytná, Polánka, Lesonice, Petrovice, Rybníky, Dobelice, Vémyslice, Dobřínsko atd.). Horizont řešení 2008-2009.

- Úkol trvá. Přes původní příslib (podzim 2007 – jaro 2008) se realizace společného projektu IDS Správy a údržby komunikací JMK a KORDIS s.r.o. nikoliv naší vinou opozdila. Přednost dostala jihovýchodní Morava (Neslovice, Bučovice, Kyjov). Jihozápad přijde na řadu až naposled, horizont 2010.

4. Obchod a služby

4.1. Obchodní síť ve vnitřním městě

Z hlediska potřeb občanů se zdá současná obchodní síť vyvážená. Neexistuje proto žádný důvod k jejímu sortimentnímu přebudování. Proto Rada města neuvažuje po skončení jednotlivých nájmů o vypisování nových cestou volné soutěže, ale hodlá prodlužovat nájmy v případě zájmu stávajícím nájemcům. Bude však nutné respektovat současné ekonomické podmínky a upravit nájemné na reálnou úroveň. Horizont řešení 2007-2010.

- Splněn.

4.2. Vytvoření konkurenčního prostředí

Městu přicházejí nabídky na budování obchodních jednotek renomovaných řetězců. V souvislosti s uvažovanou změnou územního plánu se již dnes nabízejí prostory pro využití některé z takových nabídek. Rada města podpoří vybudování diskontního supermarketu s cílem zachovat v zájmu občanů úroveň cen. Horizont řešení 2008-2009.

- Splněn. Developerská společnost FUENTES připravuje na ul. Znojemská naproti jatkám stavbu diskontního obchodu PENNY MARKET. V současné době se vyřizuje stavební povolení. Horizont řešení viz výše.

4.3. Služby

Město Moravský Krumlov dlouhodobě trpí nedostatkem nebo nedostupností základních služeb běžného a technického charakteru (čistírna oděvů, opravna obuvi, opravna rádio-televize apod.). Rada města bude usilovat o vytvoření podmínek každému zájemci, který by chtěl tuto mezeru vyplnit. Horizont řešení trvalý.

- Trvá. Plnění velmi obtížné – nedostatek zájemců o realizaci, stejně jako volných nebytových prostor.

5. Zdravotnictví a sociální péče

5.1. Zdravotnictví

Rada města připraví a po diskuzi s občany zrealizuje ekonomické řešení Lékařské služby první pomoci ve variantě, která bude přijatelná pro většinu. Horizont řešení od 1.1.2008.

- Splněn. Z rozhodnutí JMK přestal kraj dotovat místní Lékařské služby první pomoci, které tímto krokem zanikly. Pro Moravský Krumlov je místem LSPP nemocnice s poliklinikou Ivančice nebo nemocnice s poliklinikou Znojmo.

5.2. Sociální služby

V souvislosti se změnou zákonů o sociální péči bude Rada města trvale sledovat situaci všech občanů MK, jichž se úpravy dotknou. Nepustí ze zřetele integraci těchto občanů a občanů sociálně slabých do většinové společnosti. Horizont řešení trvalý.

- Průběžně plněn. I přes novinku adresného určení příspěvků na péči do rukou potřebným město doplácí ročně 800 tis. Kč Středisku sociálních služeb Znojmo, které dále některé služby zajišťuje. Občané, kteří služby potřebují, si dosud nezvykli si tyto služby z mimořádného příspěvku na bezmocnost ve výši 2, 4, 8 nebo 11 tisíc Kč (podle stupně potřebnosti) kupovat.

5.3. Domov důchodců

Z důvodů doplnění sociální infrastruktury Moravského Krumlova bude zadán investiční záměr pro projektovou přípravu vybudování Domova důchodců s využitím možných dotačních titulů. Horizont řešení: dlouhodobý úkol 2007 – 2013.

- Trvá. JM krajem přidělena dotační pomoc na financování projektu úprav bývalé Zvláštní školy v Rakšicích pro tento účel, a to ve výši 500 tis. Kč. V současné době připravuje krajský úřad JMK dotační smlouvu. Počítáme s tím, že celé zařízení bude po dokončení v gesci Jihomoravského kraje

6. Sport

6.1. Veřejná finanční podpora pro oblast tělovýchovy a sportu

V oblasti sportu nadále pokračovat v systémovém rozdělování dotací, které je založeno na grantové podpoře projektů sportovních subjektů. Vyhlašovanými tématy reagovat na aktuální potřeby sportovců, a to nikoliv formou plného krytí požadavků, ale vždy s finančním podílem subjektů na realizaci projektů.

- Průběžně plněn.

6.2. Podpora sportovních oddílů

V rámci metodiky pro veřejnou finanční podporu (VFP) bude tato podpora zaměřena zejména na oddíly, vyplňující volnočasové aktivity dětí a mládeže. Horizont řešení trvalý.

- Průběžně plněn.

6.3. Podpora hospodárného využívání sportovních areálů

V rámci metodiky pro VFP bude tato podpora zaměřena zejména na oddíly, které využívají majetek města a prokáží hospodárné využívání svých areálů, svůj vlastní podíl na nákladech spojených s jejich provozem a budou o tyto areály dobře pečovat. Horizont řešení trvalý.

- Průběžně plněn.

6.4. Vybudování relaxačních koutů v jednotlivých částech města

Zahájení dlouhodobého úkolu, jehož realizovatelnost a udržitelnost je třeba ověřit na jednom prototypovém řešení. Dosavadní zkušenosti s rychlou devastací podobných zařízení občany jsou varující zkušeností. Horizont řešení 2007-2008.

- Trvá.

7. Kultura

7.1. Koncepční činnost

7.1.1. Transformace Městského kulturního střediska

Praxe několika posledních let ukázala, že je nezbytné transformovat Městské kulturní středisko jako věcnou základnu kultury v Moravském Krumlově, a to jednak z hlediska nasměrování finančních toků tam, kde to přinese největší efekt, jednak z hlediska organizačního a vyvíjených aktivit. Horizont řešení od 1.1.2008.

- Průběžně plněn. Pro nemožnost výběru nového ředitele MěKS (nikdo se nepřihlásil) byl radou města dočasně pověřen řízením místostarosta Mgr. Třetina. Na základě provedeného procesně personálního auditu byla  nastavena organizační struktura. Všechny složky kromě muzea pracují dobře. Z muzea odešla pracovnice na vlastní žádost, o místo není zájem – nutno dořešit.

7.1.2. Změna Moravskokrumlovských novin

Toto periodikum je nezbytné změnit z několika hledisek. Změna bude mít za cíl jednak snížení finančních nákladů, které zatěžují město, jednak běžnou dosažitelnost pro většinu občanů města a připojených částí. Horizont řešení 1.1.2008.

- Splněn v předstihu (říjen 2007).

7.2. Praktická činnost

7.2.1. Podpora činnosti občanských aktivit zaměřených na kulturu

V rámci veřejné finanční podpory musí Rada města pamatovat na podporu občanských aktivit (Spolek pro obnovu tradic, Moravskokrumlovská historická společnost, Havlův chrámový pěvecký sbor, Pěvecký sbor Karla Němečka, ochotnický divadelní soubor BEZGEST, Minimuzeum československého opevnění 1935-1938 a další), které svou činností obohacují kulturní a společenský život v Moravském Krumlově. Horizont řešení trvalý.

- Průběžně plněn. Situaci v některých případech komplikuje, že potenciální příjemci nejsou právními subjekty.

7.2.2. Oprava sokolovny

Viz 1.2.2. Nezbytnost tohoto úkolu podtrhuje skutečnost, že se jedná v současné době o jediný kulturní stánek, kterým město Moravský Krumlov disponuje.

- Situace v plnění úkolu - viz 1.2.2.

8. Turistika

8.1. Podpora cyklostezek

Síť cyklostezek doznala v posledních letech podstatný rozvoj. Přesto je nezbytné pracovat na nových námětech, opravách, údržbě a popularizaci. Trvalým úkolem Rady města bude sledování zdrojů ze strukturálních fondů EU i národních a předstih v projekční činnosti.

- Průběžně plněn. Celá řada projektů se zpracovává, některé jsou dokončeny. Realizace vázne na financích. Běžná cena 1 km zpevněné cyklostezky dnes představuje 5-10 mil. Kč.

8.2. Dobudování informačního systému města

Koncem roku 2006 byl položen základ informačního systému, který je třeba udržovat, rozšiřovat a aktualizovat. S tím souvisí jednak rozšíření informací a povědomí o našem městě po okolí včetně Znojma a Brna (nabídka městu již byla podána), jednak reorganizace Informačního centra (pracovní doba, náplň, materiály). Horizont řešení trvalý.

- Průběžně plněn. Souvisí s 7.1.1. S pomocí mikroregionu byly instalovány na Palackého ulici tři velmi pěkné tabule s tématikou „Židé v Moravském Krumlově“.

8.3. Vybudování naučné stezky

Národní přírodní rezervace Krumlovsko-Rokytenské slepence je ojedinělým útvarem v rámci celé ČR. Dobře značená naučná stezka s několika zastaveními (lavička, informační tabule) bude zárukou a podmínkou zvýšení zájmu o tento kout našeho města. Nutné oslovení příslušných poradenských institucí a zpracování jednoduchého projektu. Zdroje na realizaci ve strukturálních fondech. Horizont řešení 2007-2008.

- Splněn s pomocí spolupráce s ČEZ. 12 zastavení této bnaučné stezky umožňuje voliterlné okruhy podle náročnosti, a to od 1,5 až po 15.5 km.

8.4. Vybudování turistické ubytovny

Předpokládané zvýšení zájmu turistů o Moravský Krumlov a jeho okolí je limitováno levným ubytováním, které v našem městě citelně chybí. Rada města ověří možnost vybudování turistické ubytovny ve správě města a zdroj dotací z fondů EU pro tento účel (projekt, realizace). Horizont řešení 2009 - 2010.

- Plněn i s využitím dotace z rozvojových fondů.

9. Životní prostředí

9.1. Separace odpadů

V rámci zlepšování kvality životního prostředí pokračovat a zdokonalovat separaci odpadů v našem městě zvětšením počtu sběrných míst vybavených kontejnery na separování odpadu.

- V počátcích. Realizaci brání nedostatek finančních prostředků – nutno zařadit mezi priority! Pro rok 2009 je v rozpočtu TaZS jmenovitá částka 200 tis. Kč na nákup kontejnerů na tříděný odpad. Celosvětová krize však ztěžuje jeho odbyt.

9.2. Zlepšování kvality ovzduší

Intenzivní komunikací se subjekty ovlivňujícími ovzduší Moravského Krumlova přispět ke zlepšení kvality účinnými opatřeními. O všech krocích v maximální možné míře budeme občany informovat.

- Intenzivní jednání s firmou Saint-Gobain Vertex mělo dospět k řešení problematických zplodin výroby, které, ač hygienicky dle rozborů nezávadné, znepříjemňují život občanů v okolí. Zplodiny měly být odvedeny 85 m vysokým komínem do horních vrstev ovzduší, kde se měly větrem rozptýlit. Náklady firmy, která je jednak největším zaměstnavatelem v Moravském Krumlově, jednak měla zájem na bezproblémovém soužití s městem, měly být cca 25 mil. Kč. Národní památkový )ústav však svůj souhlas, i přes použití politických jednání, protahoval tak dlouho, až francouzský vlastník stáhl z Moravského Krumlova připravené zdroje a elokoval je jinam. Úkol tedy trvá.

- Problém pachů z jatek je již vyřešen. Firma má kryté uzavřené prostory pro jatecký odpad, který je pravidelně odvážen k likvidaci, za niž se (oproti minulosti, kdy naopak kafilerie odpady vykupovala) nyní platí nemalé částky. Firma je v rámci bezproblémového soužití s městem obětuje.

10. Mikroregion

10.1. Podpora činnosti

Město Moravský Krumlov na rozdíl od minulosti se musí ujmout přirozené role vedoucího prvku v Mikroregionu Moravskokrumlovsko. První kroky byly učiněny formou doplatku dlužného členského příspěvku. Náš zástupce v orgánu mikroregionu bude důsledně dbát o zviditelnění našeho města, informování Rady a Zastupitelstva o všech aktivitách mikroregionu a využití všech možností, které mikroregion poskytuje (projekční činnost dle zadání, průzkum možností dotací a grantů atd.).

- Starosta města se v polovině roku 2008 stal předsedou mikroregionu. Spolupráce tak přestala být problematická a rozvíjí se. Členství v mikroregionech je podstatnou podmínkou kladného rozhodování orgánů v procesu přidělování evropských dotací!

10.2. Oprava sokolovny

Viz 1.2.2. a 7.2.2.

11. Další aktivity pro podporu městem

11.1. Podnikatelský inkubátor

Vytvořit podmínky pro začínající podnikatele, umožnit realizaci podnikatelských záměrů nabídkou kancelářských a výrobních prostor, případně pozemků v průmyslových zónách. Realizovat ve spolupráci s mikroregionem Moravskokrumlovsko – dlouhodobý úkol 2007 – 2013.

- Plnění problematické, přesto dílčí úspěchy (fotovoltaické elektrárny, brown field Lacrum).

11.2. Využití průmyslové zóny na Lerchu

V rámci podpory podnikání najít vhodné využití rekultivované skládky Na Lerchu. Vzhledem k omezujícím podmínkám, které jsou dány podložím a izolací bývalé skládky, se jedná o úkol dlouhodobý (2007-2013).

- Splněn - fotovoltaické elektrárny jako dočasné stavby bez hlubokého založení mohou využít jak rovinné části rekultivované skládky, tak přilehlých pozemků s nízkou bonitou.

11.3. Využití zámeckého parku

11.3.1. Dolní zámecký park

Dolní zámecký park se po regeneraci jeví jako výrazná klidová zóna města Moravský Krumlov, jejíž využití není závislé na opravě zámku (viz.1.2.5.). Prioritní zůstává jeho využití pro relaxaci a odpočinek občanů a návštěvníků města. Náročným úkolem pro město je zabránit vandalskému ničení nových výsadeb a mobiliáře (lavičky) a dokončení některých oprav (můstek, tenisový kurt a stavební příslušenství. Možnost získání prostředků ze strukturálních fondů. Horizont řešení trvalý.

- Průběžně plněn. Můstek skvostně opraven – přihlášen do soutěže o nejlépe opravenou památku JMK 2007.

11.3.2. Horní zámecký park

Revitalizace horního zámeckého parku včetně amfiteátru a stavebního příslušenství. Horizont řešení podle zájmu investorů.

- Splněn. Přihlásil se investor, který vlastním nákladem revitalizuje celý prostor (amfiteátr, sociální zařízení a domek po paní Živnové). V současné době zpracovává projekt a jedná o finančních zdrojích.

11.4. Oprava židovského hřbitova

Židovský hřbitov je snad nejcennější památkou města. Jeho oprava a revitalizace včetně odstranění přebytečného rostlinného krytu a narovnání náhrobků udělá z tohoto místa velmi zajímavou lokalitu, která vzbudí světový zájem. Nutno dohodnout s Židovskou obcí Brno. Potřebné prostředky sondovat u strukturálních fondů a příslušných organizací či jednotlivců. Zabezpečení prací s využitím světových prázdninových aktivit mládeže (obvyklý způsob). Horizont řešení 2008 -2010.

- Průběžně plněn. Spolupráce s Židovskou obcí Brno. Náhrobky a nálety řeší židovská obec, sečení trávy město. V řešení je náprava chyby v katastrální mapě – zeď horního zámeckého parku, která je současně zdí hřbitova, byla digitalizací přesunuta do majetku Židovské obce. Po nápravě bude město pokračovat ve stavební údržbě zdi – jsou vyčleněny prostředky.

V Moravském Krumlově dne 31.3.2009

Za Radu města:

___________________________________

Ing. Jaroslav Mokrý, starosta